## Спринт начало
| Спринт 1 - "Скелет" | Спринт 2 - "Скелет+" | Спринт 3 - "Уже возможно играть" | Спринт 4 - "Уже интересно играть" | Спринт 5 - "Уже интересно играть+" | Спринт 6 - "Уже интересно играть++"
Дата сдачи | 12 октября 2015 | 19 октября 2015 | 26 октября 2015 | 2 ноября 2015 | 9 ноября 2015 | 16 ноября 2015
Как выглядит | Отрисованы примитивные фигуры на белом фоне. Одной из них можно управлять с помощью клавиатуры. | Графических изменений нет | Нельзя залезть на другие фигуры и выйти за границы экрана. Простые объекты покрыты текстурами. | Натянуты текстуры, добавлен танчик и он передвигается и стреляет. | Появляются враги. | Уровень оформлен, в игре появляется логика введения понятия Game Over, you win, переход на следующий уровень | Скорость передвижения влияет на уровень шума. ИИ реагирует на шум.
Гаранин | Управление проектом Обработка событий клавиатуры Примитивное управление Скетч Примитивная отрисовка | Построение уровня Взаимодействие с предметами Плавное управление Загрузчик карт статичные 2D текстуры Коллизии События игрового мира | Генератор карты (по json) FPS счетчик Победа в уровне при уничтожении вражеской базы | наложение примитивных текстур добавление спрайтовой анимации героя сообщение о победе | ии вражеских танков | Уровень оформлен, в игре появляется логика все текстуры для уровня собрать карту
Общие задачи | Проектирование архитектуры Спецификация программного продукта |  |  |  |  | собрать уровень, украсть не смотря ни на что | Разные виды передвижения создают разный уровень шума.
Графические эффекты | Отрисовка примитивов 2D Перемещение в пространстве Управление клавишами | Двойная буферизация
Feauture request: Фильтры. Сепия. Тряска экрана Конструктор уровней Ограничение по времени Генерация карт Вылезающие шипы Интерпретатор (скрипты тестирования графики и логики) Объекты в мире разные (фабрика) Разные типы охранников\игроков/целей | Примененные паттерны проектирования: Observer Factory Singletone | Легенда: в процессе выполнения не уложились в срок выполнено выполнено сверх плана еще рано выполнять

## Спринт итог
| Спринт 1 - "One More Hero" | Спринт 2 - "Новая карта" | Спринт 3 - "Новые объекты карты" | Спринт 4 - "Игра со звуком" | Спринт 5 - "Уже интересно играть" | Спринт 6 - "Уже красиво играть"
Дата сдачи | 23 ноября 2015 | 30 ноября 2015 | 7 декабря 2015 | 14 декабря 2015 | 21 декабря 2015 | 28 декабря 2015
Как выглядит | Полная очистка уровня, т.к. новая игра. Сущности внутри остались, предложена концепция новой игры. | Собирается новая карта, нарисованы примерные новые модельки | карта наполняется объектами, анимированными объектами | еще больше объектов, звуковое сопровождение | Добавление бонусов в игру | Доработка
Гаранин |  | новые текстуры стен, препятствий; сбор карты, ввод более "тяжелых" врагов | подключение звуковых библиотек начало работы со звуком, модельки врагов, предметы фикс моделек сбор карты | Звук выработан дебаг анимаций новые анимированные объекты | Добавление бонусов в игру, улучшение за их счет танчиков, спрайты анимации смерти | Фикс багов
Общие задачи | Разработка концепции новой игры
Графические эффекты
Feauture request: Фильтры. Сепия. Тряска экрана Конструктор уровней Ограничение по времени Генерация карт Вылезающие шипы Интерпретатор (скрипты тестирования графики и логики) Объекты в мире разные (фабрика) Разные типы охранников\игроков/целей | Примененные паттерны проектирования: Observer Factory Singletone | Легенда: в процессе выполнения не уложились в срок выполнено выполнено сверх плана еще рано выполнять